天津工业大学文件

津工大[2014]65号

签发人：赵宏

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目管理办法

（试行）

为贯彻落实《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函[2012]5号）、《关于国家级大学生创新创业训练计划有关工作安排的通知》（教高司函[2012]85号）和天津市教委《关于我市高校参加国家级大学生创新创业训练计划有关工作的通知》等文件精神，加强我校大学生创新创业训练计划的组织与管理工作，保证该项工作的顺利实施和取得预期成果，特制定本管理办法。

第一章  总则

第一条  大学生创新创业训练计划（以下简称“大创计划”）遵循“兴趣驱动、自主实践、重在过程、培养能力”的原则，依托各实验中心、学生创新实验室等，以项目为载体，面向我校所有本科专业，开展创新创业训练活动，培养学生的创新能力和在创新基础之上的创业能力。

第二条  “大创计划”项目每年评审立项一次，并对已立项项目进行检查。项目以大学生个人或团队为主体，在教师指导下，根据个人兴趣，自由选择题目，自行设计方案，自主完成实验或实践活动，强调“重在过程”和“能力培养”，兼顾“研究成果”。

第二章  组织机构

第三条  学校成立“大创计划”领导小组（简称“领导小组”）。“领导小组”由主管该项工作的校领导任组长，成员包括教务处、科技处、财务处、学生处、团委等相关部门的主要负责人。“领导小组”负责研究和制定相关政策，对项目进行统一规划、部署、协调和监督。

第四条  学校成立“大创计划专家组”，对“大创计划”项目进行评审、检查、验收和评优。

第五条  “领导小组”下设办公室，办公室设在教务处，负责项目的组织申报、评审立项、过程监控及经费使用等具体管理工作。

第三章  级别类型

第六条  项目级别分为校级、市级与国家级三种；项目类型分为创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目由本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目的设计、条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目由本科生团队在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等开展工作。

创业实践项目由学生团队在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第四章  申报评审

第七条  项目申请人条件。我校全日制学生均可申请。鼓励项目组成员学科、专业或年级交叉，团队总人数不超过6人。申请者要求品学兼优、学有余力，具有独立思考精神和创新意识，实践动手能力强，对科学研究、创业训练与实践等具有浓厚的兴趣。

第八条  完成期限。项目完成期限分为1-2年。原则上要求项目负责人在毕业前完成项目。创业实践项目负责人毕业后根据情况可更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

第九条  申报程序。学生填写《天津工业大学大学生创新创业训练计划项目申报书》，由学院组织专家组进行答辩评审，通过的项目原则上立为校级项目。评审结果汇总上报教务处，由教务处组织学校“大创计划专家组”进行校级立项评审，在其中择优推荐参加天津市、国家级大创项目评审。

第十条  导师要求。每个项目设指导教师1—2人。指导教师需责任心强、乐于奉献、治学严谨，能够履行指导职责。每位导师至多可同时指导2个在研项目。学生可根据需要跨学科、专业聘请导师，鼓励外聘行业企业人员担任学生创业训练或创业实践项目的指导教师。

第五章  项目管理

第十一条  项目协议。项目确定后，项目组成员和指导教师、项目负责人所在学院、教务处共同签署《天津工业大学大学生创新创业训练计划项目合同书》，合同书一式三份，各方签字（盖章）后生效。

第十二条  项目开题。项目组在教师指导下，撰写开题报告,由所在学院负责组织开题答辩。开题答辩材料上报教务处备案。

第十三条  中期检查。项目研究过半，项目组填写《中期检查表》，提供阶段性实践活动的原始记录，由学院组织专家进行中期检查。中期检查合格的项目，继续开展研究；不合格的项目，限期整改或停止运行。

第十四条  项目变更。项目进行中涉及到研究人员、指导教师及结题时间需要变更的，由项目负责人提出申请，所在学院审议，教务处审核同意后方可变更。项目研究内容原则上不予变更，个别按原计划实施困难的项目，经学院审批并报教务处审核同意后，可作适当微调。每个项目只能申请一次延期，延长期限原则上至多为半年。

第十五条  项目验收。项目组填写《天津工业大学大学生创新创业训练计划项目结题书》，提交项目总结报告、研究论文，成果实物及设计说明书、图纸等。由学院组织专家组进行结题答辩。专家组成员不得少于3人，指导教师须回避；对创业训练、创业实践项目的验收，应聘请有行业企业人员作为专家。

项目的文字结题材料分别由教务处和学院建档保存，实物由学院建档保存。

# 第十六条  项目评优。学校组织项目成果的校级评优工作,并汇编《天津工业大学大学生创新创业训练计划项目优秀成果集》,安排校级优秀成果的交流展示及“全国大学生创新创业年会”优秀项目、论文参评参展等相关活动。

第六章  经费管理

第十七条  学校设立“大创计划”项目专项经费。专项经费由财务处独立设帐，归口教务处管理，专款专用。教师不得使用学生的“大创计划”项目专项经费。

第十八条　资助经费分三次拨付。立项后拨付总经费的50% ，中期检查合格后拨付总经费的30%，结题后拨付其余20%。

第十九条　经费使用范围包括：与项目研究相关的资料费、印刷费、原材料费（包括耗材）、加工费、测试费、专家评审费等；经指导教师和学院审核，项目组成员确需外出调研的差旅费、会务费等；以学生为第一作者在正式期刊上发表的与项目研究成果相关的论文版面费，或至少以学生为第二作者的专利申请费、审查费等。

第二十条　项目经费以实报实销方式支取，报销单据须有项目负责人、指导教师、学院教学院长签字，教务处批准后报销。

第二十一条  未通过中期检查或结题验收的停止使用经费，或按情节收回部分或全部经费。

第七章  相关政策

第二十二条  全校各实验中心、实验室等要创造条件，向参加项目研究的学生免费开放，提供实验场地与实验设备，并给予必要指导。

第二十三条  按时通过结题验收的项目组全体成员，每人可获得本科生课外实践活动2个学分。

第二十四条  指导教师要认真履行职责，加强过程指导。因指导不力使项目无法顺利实施和完成的指导教师，将撤销其指导资格，并予以通报批评，今后不得再指导学生申报大创项目。

第二十五条  “大创计划”项目成果的知识产权为天津工业大学所有。公开发表的与项目研究成果相关的论文或申请的专利等必须注明“天津工业大学×××级大学生创新创业训练计划资助项目”字样及项目编号，否则产生的费用不得由项目经费中支出。

第八章  附则

第二十六条  本管理办法自颁布之日起施行。由教务处负责解释。

附件：一、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目申报书

二、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目合同书

三、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目答辩记录表

四、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目开题报告表

五、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目中期检查表

六、天津工业大学大学生创新创业训练计划项目结题书

天津工业大学

二〇一四年五月二十三日

（印发：各学院、部、处及直属部门）

主题词：大学生创新创业计划  管理办法

（共印8份）

天津工业大学办公室                   2014年5月26日印发

录入：侯  建    校对：王文涛

附件一

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

天津工业大学大学生创新创业

训练计划项目申报书

学院名称：

项目名称：

项目类型：

项目所属一级学科：

项目负责人：

填报日期：

天津工业大学教务处

填写说明

一、项目申报书要逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、每个项目参与学生不得超过6人，指导教师不得超过2人。

三、“项目编号”由学校统一填写。

四、项目类型：创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目。

五、项目所属一级学科：按照《中华人民共和国学科分类与代码简表（国家标准GB/T 13745-2009）》填写。

六、项目期限一般为1-2年。

七、项目申报书限用A4纸双面打印，左侧装订成册。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 项目申请经费 |  | （元） |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓 名 |  | 学 号 |  |  |
|  | 所在学院 |  | 年级、专业 |  |  |
|  | 联系电话 |  | 手 机 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |
| 指导教师 | 姓 名 | 专业技术职务 | 工作单位 |  | 签字 |
| 项目组其他成员 | 姓 名 | 学号 |  | 项目分工 | 签字 |
| 一、项目简介 (100字以内) |  |  |  |  |  |
| 二、研究目标及工作基础（400字以内） |  |  |  |  |  |
| 三、项目研究内容和主要创新点(600字以内) |  |  |  |  |  |
| 四、项目进度安排(300字以内) |  |  |  |  |  |
| 五、项目经费使用计划（200字以内） |  |  |  |  |  |
| 六、预期成果(400字以内) |  |  |  |  |  |
| 项目负责人(签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院负责部门意见(包括在人员、时间、条件、政策等方面的保障和对项目经费的意见) 负责人签字： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院推荐意见 负责人签字： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件二

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目合同书

甲方：天津工业大学   教务处    （公章）

乙方：所属学院                  （公章） 教学院长                （签名）

丙方：项目负责人            　    联系电话

项目组成员

指导教师                    联系电话

- 基本情况

项目编号             　类型                  级别

项目名称

二、起止时间　　　　　　  年   　月　　至  　　      年   　 月

三、预期成果

√A、研究报告，主要内容　　　　  　   　　　　　　   字数

B、论文发表情况

C、专利申请情况

D、其它预期成果

四、资助金额

学校资助      元；学院资助      元；其它资助      元；共计      元。

五、中期检查　  本项目于 　　年 　　 月提交中期进展报告，接受中期检查。

六、郑重承诺

1、项目组保证严格执行《天津工业大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，按期按质完成项目，并提交相应成果。

2、学院保证提供条件和经费等相关支持，加强过程管理与监控。

3、指导教师保证加强过程指导，认真履行指导责任。

七、对于提供虚假成果，或经费使用弄虚作假等，一经查实，停止资助，取消项目，追究责任。对于未按期完成项目的学生和指导老师，将在全校通报并追究责任。

项目负责人签名：

项目组成员签名:

指导教师签名：                                             年   月   日

（注：此合同一式三份，一份交教务处，一份存项目负责人所在学院，一份由项目负责人保存。）

附件三

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目答辩记录表

学院         专业  学生        学号       　　时间　　　　　地点

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目类型 |  |
| 答辩组组长 |  | 答辩组秘书 |  |  |  |
| 答辩组委员 |  |  |  |  |  |
| 答辩记录（包含答辩委员提出的问题，学生回答情况等） 答辩组秘书（签字）： |  |  |  |  |  |
| 答辩组意见 答辩组组长（签字）： |  |  |  |  |  |

（此表用于项目开题、中期检查或项目结题时答辩记录，可附页）

附件四

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目开题报告表

年      月     日

| 姓名 |  |  | 学号 |  | 起止 时间 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目类型 |  |
| 一、简述与本项目有关的国内外研究情况、主要内容、意义和目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、进度安排及已完成情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止日期 |  | 主要内容 |  |  |  |  | 已完成情况 |  |  |
| 20XX. X.X- 20XX. X .X |  | 如调研，收集和阅读相关课题资料，开题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目的现有条件、存在问题、解决办法及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 意见 |  | 日期、签名由指导教师统一手写 指导教师： 手写 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见 |  | 主管领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可附页）

附件五

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目中期检查表

| 项目 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目起止时间间 |  | 资助经费 |  |
| 项目负责人 |  | 所在班级 |  | 所属部门 |  |
| 指导教师 |  | 职 称 |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 一、项目进展情况（按计划完成情况及取得的阶段性成果） |  |  |  |  |  |
| 二、项目研究内容、研究人员及研究计划的调整情况 |  |  |  |  |  |
| 三、项目下阶段研究目标、进程中存在的问题及完成项目的保证措施 |  |  |  |  |  |
| 四、项目负责人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 五、指导教师意见 （签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 六、专家组的审核评定意见 （组长签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 七、学院意见 （部门负责人签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件六

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目级别 |  |

天津工业大学大学生创新创业训练计划项目结题书

项目名称：

项目类型：创新训练□ 创业训练□ 创业实践□

项目所属一级学科：

项目负责人姓名：          联系电话

负责人所属部门（盖章）

指导教师：

项目起止时间

结题日期

天津工业大学教务处

填 写 说 明

一、结题书的各项内容，要实事求是，逐条认真填写，表达要准确、严谨。

二、结题书限用A4纸双面打印，左侧装订成册，一式3份。

三、所有表格均可另加页。

四、专家组由项目相关领域的具有副高以上职称的人员组成，成员不得少于3人。对于创业类项目，应聘请有行业企业人员作为专家。

五、项目研究成果包括发表论文、申请专利、成果推广等证明材料需要附复印件。形成的项目研究报告等文字资料请附在结题书最后。

六、在“专家组意见”一栏中，须明确填写对项目研究内容、取得成果、推广应用效果等方面的简要评价，特别要注意指出可能存在问题和改进建议，并说明是否同意结题。

| 1、项目研究的主要内容、方法、结论、创新点及预期目标的完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、项目研究最终成果（包括成果名称、形式及其简要的介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目研究最终成果的推广应用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、项目研究学生名单（姓名、学号、班级务必填写准确，否则无法计入学分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 学号 | 班级 | 承担主要工作 |  | 确认签字 |  |
| 5、经费使用情况 资助额度： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 支出项目 |  |  |  |  | 金额 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、专家组意见（须明确填写对项目研究内容、取得的成果、推广应用效果等方面的简要评价，特别要注意指出可能存在的问题和改进的建议，并说明是否同意结题） 专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、所属学院意见 领导（签字）： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、学校意见 主管领导（签字）： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. 专家组名单

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位与部门 | 职称 | 职务 | 所学专业 | 现从事专业 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |